УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКОУ «Урюпинская кадетская школа

имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова»

______ ____________А.В. Абрамов                                   «28» августа 2026г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов

в 2026-2027 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2026 г. |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2026 году: предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании | август 2026 года сентябрь 2025 года | Заместитель директора по УВР | 1. Средний результат ГИА-9 в форме промежуточной аттестации по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. |
| 2 | Участие в городских педагогических конференциях, в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей ОО, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2026года октябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР. | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества результатов ГИА-2027 |  |  |  |  |
| 1 | Изучение изменений в КИМах, спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2027 года | сентябрь-октябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР., председатели МО, учителя-предметники | Корректировка программ учебных предметов |
| 2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 3 | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, психологической поддержки | Октябрь 2026 года, в течение года | Учителя-предметники, классные руководители 9-х, 11-х классов, педагог-психолог | Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими затруднения в обучении |
| 4 | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | В течение учебного года | Администрация школы Заместитель директора по УВР | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ |
| 5 | Организация индивидуальных и групповых консультаций, занятий внеурочной деятельностью для обучающихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Учителя-предметники, классные руководители 9-х, 11-х классов | Графики дополнительных занятий. Результативность. |
| 6 | Организация психологической помощи участникам ГИА (по плану ) | Ноябрь 2026 года-май 2027 года | педагог-психолог | Выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке к ГИА, индивидуальное или групповое консультирование, консультирование родителей, выступление на родительских собраниях «Психологические советы по подготовке к ГИА», на классных часах « Способы справиться со стрессом», «Как успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативно- правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2026 – июнь 2027 года | Заместитель директора по УВР | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов: "О назначении ответственных за подготовку, проведение и техническое сопровождение Государственной итоговой аттестации (во всех формах) в 2026 – 2027 учебном году" "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году". "О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11". «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА». "О назначении педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | сентябрь 2026 сентябрь 2026 ноябрь 2026 февраль 2027 май 2027 | Заместитель директора по УВР | Отсутствие внештатных ситуаций. |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |  |
| 1 | организаторов ППЭ | ноябрь 2026 года - май 2027 года | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026-2027 учебного года |
| 2 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь-ноябрь 2026 | Заместители директора по УВР |  |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) - к проведению итогового сочинения (изложения) | Октябрь-ноябрь 2026 | Заместитель директора по УВР |  |
| 4 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2027 апрель- май 2027 | Заместитель директора по УВР |  |
| 5 | общественных наблюдателей | январь 2027-апрель 2027 | Заместитель директора по УВР | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 г |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2027 году | октябрь 2026 | Заместитель директора по УВР | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2027 году |
| VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2027 году |  |  |  |  |
| 1 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования: 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; 3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов 4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; 5. место сдачи ГИА-9; 6. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; 7. сведения о результатах ГИА-9 8. сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции. | до 20 февраля 2027 до февраля 2027 в течение двух недель по приказу согласно графику за 10 дней до начала ГИА за неделю до начала экзамена в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2027 году |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); | по запросу ДОиН | Заместитель директора по УВР |  |
|  | - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; |  | Своевременное информирование. |
|  | - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  | Своевременное информирование. |
| VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2027 году |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК | в соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2027 года |
|  | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | Заместитель директора по УВР |  |
|  | Предварительный анализ результатов ГИА - 9 | июнь -июль 2027 | Заместитель директора по УВР |  |
|  | Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости) | сентябрь 2027 | Заместитель директора по УВР | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2027 году |
|  | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности | январь-февраль 2027 | Заместитель директора по УВР | Своевременное информирование. |
|  | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2027 | Заместитель директора по УВР | Своевременное информирование. |
|  | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом | Заместитель директора по УВР | Своевременное информирование. |
|  | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу ДОиН | Заместитель директора по УВР | Своевременная подача данных ГИА-9 в 2027 году |
|  | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу ДОиН | Технический специалист | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2027 году |
|  | Организация подачи заявлений и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 1марта 2027 | Заместитель директора по УВР | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Заместитель директора по УВР | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2026 январь 2027 апрель 2027 | Заместитель директора по УВР | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2027 года |
|  | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | период проведения экзаменационной кампании | Заместитель директора по УВР | Своевременное оформление стенда школы |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2027 года |
|  | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | сентябрь 2026-июнь 2027 | Заместитель директора по УВР . | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2027 г |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2027 | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2027 г. |
|  | Проведение ИС РЯ - основной срок - дополнительный | 10 февраля 2027 10 марта 2027 19 апреля 2027 | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2027 г. |
| Подготовка к ОГЭ |  |  |  |  |
|  | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2026 года январь 2027 года март 2027года | Заместитель директора по УВР | Выпускники ознакомлены со структурой КИМов по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2026 года январь 2027 года март 2027 года | Заместитель директора по УВР | Выпускники ознакомлены со структурой КИМов по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | декабрь 2026 года февраль 2027 года апрель 2027 года | Заместитель директора по УВР | Выпускники ознакомлены со структурой КИМов по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| Организация и проведение ГИА-11 в 2027 году |  |  |  |  |
| 1 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2027г. | Заместитель директора по УВР | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2027 году |
| 2 | Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ) | по запросу ДО | Технический специалист |  |
| 3 | Проведение пробного сочинения (изложения) | ноябрь 2026 | Заместитель директора по УВР | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2027 году |
| 4 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) | ноябрь 2026 | Заместитель директора по УВР технический специалист |  |
| 5 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ИС (И) | ноябрь 2026 | Заместитель директора по УВР |  |
| 6 | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | 2 декабря 2026 4 февраля 2027 6 мая 2027 | Заместитель директора по УВР. |  |
| 7 | Ознакомление выпускников 11 класса с результатами ИС(И) | Не позднее 7 рабочих дней после проведения | Заместитель директора по УВР |  |
| 8 | Предварительный анализ результатов ЕГЭ | Июнь 2027 | Заместитель директора по УВР | Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11 |  |  |  |  |
| 9 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА | В течение года | Заместитель директора по УВР | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
| 10 | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | по мере поступления новых документов | Заместитель директора по УВР | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| 11 | Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Заместитель директора по УВР | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена. |
| 12 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2027 года |
| 13 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | период проведения экзаменационной кампании | Заместитель директора по УВР | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2027 года |
| 14 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Заместитель директора по УВР |  |
| Подготовка к ЕГЭ – 11 |  |  |  |  |
| 15 | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2026 года январь 2027 года март 2027 года | Заместитель директора по УВР | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 16 | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2026 года январь 2027 года март 2027 года | Заместитель директора по УВР | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 17 | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | декабрь 2026года февраль 2027года апрель 2027 года | Заместитель директора по УВР | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 г. |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2027 г. август 2027 г. | Заместитель директора по УВР | 1. Средний балл по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников. 3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов. |